## Arkusz1
Course Week | Week 04 | Week 05 | Week 06 | Week 07 |  | Week 08 | Week 09 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13
Week Beginning | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09
|  |  |  | Milestone 1 | Reading Week |  |  | Milestone 2 | In-class Presentation | Milestone 3 | Exam Preparation
Team Formation | bar: 2025-09-30
Gannt Chart | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
Project Description | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
ERD
Group | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
Normalisation
Group | bar: 2025-10-07 to 2025-10-14
DB Schema
Group | bar: 2025-10-14
Tables
Group | bar: 2025-10-14
DB Connectivity
Bernie | bar: 2025-10-14 to 2025-10-21
Hanna | bar: 2025-10-14 to 2025-10-21
Michal | bar: 2025-10-14 to 2025-10-21
Nikita | bar: 2025-10-14 to 2025-10-21
Oliver | bar: 2025-10-14 to 2025-10-21
Triggers
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Indexes
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Views
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04
Stored Procedures
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
DB Admin
Group | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-11
Java
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Transactions
Bernie | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Hanna | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Michal | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Nikita | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18
Oliver | bar: 2025-10-21; 2025-11-04 to 2025-11-18